## PLAN ANUAL SG SST 2018
| FECHA CUMPLIDA |  | PLAN ANUAL DE TRABAJO SG-SST 2018, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO
FECHA REPROGRAMADA
ACTIVIDAD QUE NO SE DESARROLLA
CLASIFICACIÓN | ACTIVIDAD- TAREAS |  | OBJETIVOS | METAS | RESPONSABLES | RECURSOS |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | GRADO DE CUMPLIMIENTO |  | OBSERVACIONES
[6 empty] | FINANCIERO | TECNICO | HUMANO | PRIMERA SEMANA | SEGUNDA SEMANA | TERCERA SEMANA | CUARTA SEMANA | PRIMERA SEMANA | SEGUNDA SEMANA | TERCERA SEMANA | CUARTA SEMANA | PRIMERA SEMANA | SEGUNDA SEMANA | TERCERA SEMANA | CUARTA SEMANA | QUINTA SEMANA | PRIMERA SEMANA | SEGUNDA SEMANA | TERCERA SEMANA | CUARTA SEMANA | QUINTA SEMANA | PRIMERA SEMANA | SEGUNDA SEMANA | TERCERA SEMANA | CUARTA SEMANA | QUINTA SEMANA | PRIMERA SEMANA | SEGUNDA SEMANA | TERCERA SEMANA | CUARTA SEMANA | QUINTA SEMANA | PRIMERA SEMANA | SEGUNDA SEMANA | TERCERA SEMANA | CUARTA SEMANA | QUINTA SEMANA | PRIMERA SEMANA | SEGUNDA SEMANA | TERCERA SEMANA | CUARTA SEMANA | PRIMERA SEMANA | SEGUNDA SEMANA | TERCERA SEMANA | CUARTA SEMANA | QUINTA SEMANA | PRIMERA SEMANA | SEGUNDA SEMANA | TERCERA SEMANA | CUARTA SEMANA | QUINTA SEMANA | PRIMERA SEMANA | SEGUNDA SEMANA | TERCERA SEMANA | CUARTA SEMANA | PRIMERA SEMANA | SEGUNDA SEMANA | TERCERA SEMANA | CUARTA SEMANA | QUINTA SEMANA | ESTADO DE LA DOCUMENTACIÓN | ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | Seguimiento a exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro |  | Vigilar y monitorear el estado de salud de los trabajadores asociado con factores de riesgo ocupacional. | Cumplir con el programa de Medicina preventiva y del trabajo documentado, a fin de que contribuya a la disminución de AT y EL | Seguridad y salud en el trabajo Talento Humano | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Documentado | implementado | Cuando se requiera
| Generación de Estadísticas por Accidente de Trabajo y Enfermedad Laboral |  |  |  | Seguridad y salud en el trabajo ARL COLMENA |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | Documentado | implementado
| SVE para Radiaciones Ionizantes - Toma de placas de EPP Plomados (Cirugia - Imagenolgía) |  |  |  | Seguridad y salud en el trabajo Coordinador Rayos x | X | X | X | [10 empty] | X | [45 empty] | Documentado | implementado
| SVE para Radiaciones Ionizantes Supervisión de Entrega de Dosimetria en Imagenologia - |  |  |  | Seguridad y salud en el trabajo | X | X | X | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | Documentado | implementado
| SVE para Radiaciones Ionizantes Entrega de Dosimetria en Cirugia |  |  |  | Seguridad y salud en el trabajo | X | X | X | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | Documentado | implementado
| SVE para Radiaciones Ionizantes Envio de Dosimetros Para lectura (SIEVERT) |  |  |  | Seguridad y salud en el trabajo | X | X | X | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | Documentado | implementado
| SVE para Radiaciones Ionizantes Descarga de Reportes de Dosimetria |  |  |  | Seguridad y salud en el trabajo |  | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | Documentado | implementado
| SVE para Radiaciones Ionizantes Capacitacion Radiaciones Ionizantes (Personal expuesto y coordinadores) |  |  |  | Seguridad y salud en el trabajo Proveedor de dosimetria Sievert, COLMENA ARL | X | X | X | [6 empty] | X | [6 empty] | X | [11 empty] | X | [30 empty] | Documentado | implementado
| SVE para Radiaciones Ionizantes Inspección, verificacion al uso correcto de dosímetro y Epp Plomados |  |  |  | Seguridad y salud en el trabajo, COPASST |  | X | X |  | X |  | X | X | X |  |  |  | X | [9 empty] | X | [8 empty] | X | X | [8 empty] | X | [9 empty] | X | X | [6 empty] | Documentado | implementado
| SVE para Radiaciones Ionizantes GESTION DEL RIESGO |  |  |  | Seguridad y salud en el trabajo, COPASST |  | X | X |  | X |  | X | X | X |  |  |  | X | [9 empty] | X | [8 empty] | X | X | [8 empty] | X | [9 empty] | X | X | [6 empty] | Documentado | implementado
| SVE para Radiaciones Ionizantes Exámenes Periodicos de control (Personal Expuesto) |  |  |  | Seguridad y salud en el trabajo Servicios de Salud especializados Salud y Trabajo | X | X | X | [13 empty] | X | [42 empty] | Documentado | implementado
| SVE para Radiaciones Ionizantes Auditoria a Exámenes Periodicos de control (Personal Expuesto Agremiado o contratistas) |  |  |  | Seguridad y salud en el trabajo Servicios de Salud especializados Salud y Trabajo |  |  | X |  |  |  | X | [23 empty] | X | [27 empty] | X | Documentado | implementado | Revision de enero para contratitas prorrogados del año anterior
| SVE – Riesgo Biologico Reporte AT (Realizar examenes de control VIH-TITULACION HB-HC) |  |  |  | Seguridad y salud en el trabajo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Documentado | implementado | Cuando se presente el AT Biologico
| SVE – Biologico Investigación, Análisis y Seguimiento de los Accidentes de Trabajo y enfermedades Laborales |  |  |  | Seguridad y salud en el trabajo Copasst |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Documentado | implementado | Cuando se presente el AT Biologico
| SVE – Biologico Envio de examenes de ARL para Cierre |  |  |  | Seguridad y salud en el trabajo | X | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X | Documentado | implementado | Cuando se presente el AT Biologico
| SVE – Biologico Inspeccion - Adherencia del Estandar Exposiciones Ocupacionales |  |  |  | Seguridad y salud en el trabajo y COVE |  | X | X | [15 empty] | X | [14 empty] | X | [25 empty] | Documentado | implementado
| SVE – Biologico Reporte a la ARL de Exposiciones Ocupacionales - Seguimiento (cuando Ocurra) |  |  |  | Seguridad y salud en el trabajo |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Documentado | implementado | Cuando se presente la exposicion
| SVE – Biologico Realizar seguimiento a la manipulacion de los Elementos Corto-Punzantes y uso correcto de Epp según lo descrito en el Manual de Bioseguridad |  |  |  | Seguridad y salud en el trabajo Y COPASST |  | X | X | [5 empty] | X | [8 empty] | X | [9 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | Documentado | implementado
| SVE – Biologico Llevar registro del estado de vacunacion del personal |  |  |  | Seguridad y salud en el trabajo y Talento Humano |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Documentado | implementado | Continuo – Ingreso
| SVE – Biologico Jornada de Vacunacion Influenza |  |  |  | Seguridad y salud en el trabajo ARL COLMENA Y Talento Humano | X | X | X | [35 empty] | X | [20 empty] | Documentado | implementado
| SVE – Biologico Finalizar esquema de Vacunacion para HB del personal que no registra anticuerpos protectores. |  |  |  | Seguridad y salud en el trabajo |  | X | X | [9 empty] | X | [10 empty] | X | [35 empty] | Documentado | implementado
| SVE – Biologico Divulgacion de las Normas de Bioseguridad al personal Nuevo |  |  |  | Seguridad y salud en el trabajo |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Documentado | implementado | Continuo – Ingreso
| SVE – Biologico Inspeccion Integral de SST en Servicios Asistenciales |  |  |  | Seguridad y salud en el trabajo Copasst |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Documentado | Parcialmente implementado
| SVE – Biomecánico Ajustar Estandar de Movilizacion de Paciente |  |  |  | Seguridad y salud en el trabajode enfermeria Y ARL |  | X | X | [11 empty] | X | [9 empty] | X | [34 empty] | Documentado | implementado
| SVE – Biomecánico Socializar Estandar de Movilizacion de Paciente |  |  |  | Seguridad y salud en el trabajo Jefes de enfermeria |  | X | X | [14 empty] | X | X | X | [39 empty] | Documentado | implementado
| SVE – Biomecánico Implementacion Pausas Activas |  |  |  | Seguridad y salud en el trabajo ARL COLMENA |  | X | X | X | [21 empty] | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | X | [20 empty] | Documentado | Sin implementar | Se tomo la determinacion de aplazarlo para el año 2017 porque se enfoco el SVE en la movilizacion de pacientes en los servicios asistenciales
| Realizar Seguimiento a las Condiciones de Salud - Estadisticas de Ausentismo- |  |  |  | Seguridad y salud en el trabajo y talento Humano |  | X | X | [31 empty] | X | X | X | X | [21 empty] | Documentado | implementado
| Realizar Seguimiento a las Condiciones de Salud - Seguimiento al personal Ausentista- |  |  |  | Seguridad y salud en el trabajo Talento Humano |  | X | X | [11 empty] | X | [14 empty] | X | [13 empty] | X | [6 empty] | X | [8 empty] | Documentado | Parcialmente implementado | Con el area de sistemas se desarrollara en el 2017 un aplicativo integral entre nomina y SST el cual permita la generacion de estadisticas y facilite el seguimiento a los ausentistas
| Atividades de Promocion y Prevencion Semana de PYP |  |  |  | Seguridad y salud en el trabajo Entidades de apoyo externo Arl, Eps, Fondos de pensiones, aseguradoras | X | X | X | [34 empty] | X | X | [20 empty] | Documentado | implementado
| Acompañamiento a Gestión Humana en el programa para manejo de riesgo psicosocial |  |  |  | Seguridad y salud en el trabajo Gestion Humana ARL COLMENA, CONVIVE | X | X | X | [33 empty] | X | X | X | X | X | [18 empty] | Documentado | sin implementar
| Análisis e intervención en los casos de reubicación laboral y restricciones ocupacionales |  |  |  | Seguridad y salud en el trabajo EPS Y Talento Humano |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Documentado | implementado | Cuando se presente
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | Actualización de la Matriz de Peligros |  | Garantizar la identificacion evalucion, e intervención de los diferentes factores de riesgo y peligros significativos para la salud de los trabajadores. | Consolidar y encaminar grupos de apoyo que ejecuten temas referentes de seguridad y salud en el trabajo | Seguridad y Salud y jefes de areas |  | X | X | X | X | X | X | X | [40 empty] | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | Documentado | implementado | Tambien cuando se presenten cambios o AT
| Inspección, entrega y capacitación de Elementos de Proteccion Personal |  |  |  | Seguridad y salud en el trabajo y ARL |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Documentado | implementado | Continuo
| Inspeccion central de gases medicianles |  |  |  | Seguridad y salud en el trabajo |  | X | X | X | [7 empty] | X | [13 empty] | X | [18 empty] | X | [14 empty] | Documentado | implementado
COPASST | Reunion Mensual Análisis de A.T y E.P |  |  | Analizar la informacion mes a mes, y desarrolar planes de accion encaminados a la prevención de nuevos eventos. | Seguridad y salud en el trabajo ARL COLMENA y COPASST |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | Documentado | implementado
| Capacitacion | [5 empty] | X | X | [35 empty] | X | X | X | X | [10 empty] | X | [6 empty] | Documentado | implementado
| Resolucion 1401 de 2007 Reporte e investigación de Accidentes de trabajo | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Documentado | implementado | Cuando se presente
COMITÉ DE CONVIVENCIA | Reunion Trimestral, análisis de eventos y capacitaciones |  |  | Administrar de manera eficaz el nuemro de casos presentados en un periodo vs el numero de casos resueltos en el mismo periodo, ademas de solucionar y tramitar necesidades especificas de los trabajadores | Seguridad y salud en el trabajo Gestion Humana, CONVIVE |  | X | X | [15 empty] | X | [14 empty] | X | [13 empty] | X | [11 empty] | Documentado | implementado
TAREAS DE ALTO RIESGO | Energias Peligrosas y Trabajos en Caliente - Diagnostico de condiciones |  |  | Encaminar las acciones desarrolladas a la prevención y generacion de accidentes de trabajo, consolidar, divulgar y ejecutar todos los estandares del Programa Tar | Seguridad y salud en el trabajo ARL COLMENA |  | X | X |  |  | X | X | [44 empty] | X | [7 empty] | Documentado | implementado
| Energias Peligrosas y trabajos en caliente - Capacitación del riesgo | [5 empty] | X | X | [49 empty] | X | [6 empty] | Documentado | implementado
| Espacios Confinados - Diagnostico de Condiciones | [5 empty] | X | X | [21 empty] | X | [34 empty] | Documentado | implementado
| Espacios Confinados - Actualizacion de procedimiento | [5 empty] | X | X | [47 empty] | X | [8 empty] | Documentado | implementado
| Espacios Confinados - Actualizacion de permiso de trabajo | [5 empty] | X | X | [37 empty] | X | [18 empty] | Documentado | implementado
| Alturas - Diagnostico de condiciones | [5 empty] | X | X | [11 empty] | X | [44 empty] | Documentado | implementado
| Alturas - Elaboracion de programa PPC |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | [27 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | Documentado | implementado
| Alturas - Examenes de Aptitud |  |  |  |  | X | X | X | X | [33 empty] | X | [21 empty] | Documentado | implementado
| Alturas - Re-certificacion de Trabajo en Alturas | [5 empty] | X | X |  |  |  |  | X | [30 empty] | X | [20 empty] | Documentado | implementado
| Alturas - Certificación de Coordinador para trabajos en alturas | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | [13 empty] | X |  |  | X | [33 empty] | Documentado | implementado
| Alturas - Expedición de permisos | [5 empty] | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Documentado | implementado
| Alturas - Capacitacion | [5 empty] | X | X | [47 empty] | X | [8 empty] | Documentado | implementado
| Inspección a los EPP para tareas de alto riesgo | [5 empty] | X | X | [35 empty] | X | [20 empty] | Documentado | implementado
ACTIVIDAD FISICA | Actividad Fisica – Estilos de Vida Saludables |  | Implementar la cultura de la actividad fisica como un estilo de vida saludable donde la poblacion trabajadora se haga participe de dichos momentos de sano esparcimiento | Poder contar con ubn espacio de ejercicio para todo el personal y lograr consolidar un grupo que promueva la actividad fisica y los estilos de vida saludable | Seguridad y salud en el trabajo |  | X | X | [8 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | Documentado | implementado
MESA LABORAL | Analisis y seguimiento a los Casos de Reubicacion Laboral ARL- Empresa- Corredor de Seguros |  | Analizar conjuntamente con las eps los casos especificos que ameriten una reubicacion laboral sea por recomendaciones de Arl | Garantizar la oportunidad en los casos y definir acciones pertinentes derivadas de cada uno. | Seguridad y salud en el trabajo Arl COLMENA Eps |  | X | X | [13 empty] | X | [14 empty] | X | [13 empty] | X | [13 empty] | Documentado | implementado
ASESORIA ARL | Acompañamiento en el SGSST |  | Buscar conjuntamente el desarrollo e implementacion de un SG-SST que busca la mejora continua de las estrategias para mejorar la calidad de vida ademas de fomentar altos niveles de bienestar fisico mental y social de los trabajadores y partes interesadas | Sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo, documentado, firmado, publicado y divulgado al 100 % para finales de presente año 2016 | Seguridad y salud en el trabajo ARL | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Documentado | implementado | Cuando sea necesario
SG-SST | Documentacion, implementacion y socializacion del SG-SST de acuerdo a la Decreto 1072 de 2015 |  | Documentar e implementar un Sistema de Gestion de la Seguridad y la Salud en el Trabajo mediante un ciclo de mejoramiento continuo P-H-V-A | Tener a principios del año 2017 el Sistema de Gestion documentado, implementado y en permanente ejecucion | Seguridad y salud en el trabajo Lider de Gestion Humana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Documentado | implementado
1. Vigilar y monitorear el estado de salud de los trabajadores asociado con factores de riesgo ocupacional. 2. Garantizar la identificación evaluación e intervención de los diferentes facores de riesgo y peligros significativos para la salud de los trabajadores